## Sheet1
No | Tanggal Permintaan | Deskripsi | Status Pengerjaan IT | Nama | No Tiket | Mandays | Catatan
1 | 2026-01-09 | Fitur Baru Patologi Anatomi | Done | Erna | #77454
2 | 2026-01-09 | Laporan RL 3.2 Gawat darurat | Done | Adella Angrainie |  |  | Tidak di buatkan tiket, dikarenakan fitur sudah ada di tera, dan tinggal di mapping saja
3 | 2026-01-09 | Penambahan Notifikasi Patologi Anatomi, khusus PA | Done | Erna | #76836
4 | 2026-01-09 | Modifikasi Odontogram Poliklinik | Done | Yohana | #82636
5 | 2026-01-09 | Migrasi Lanjutan CPPT pasien | Done | Adella Angrainie | #84124
6 | 2026-01-09 | penambahan diagnosa dokter di laporan sensus harian rajal | Done | Adella Angrainie
7 | 2026-01-12 | Perubahan Waktu UDD | Closed | Dwie | #82636 |  | berdasarkan hasil zoom, tidak ada perubahan fitur, dikarenakan rawan Bug
8 | 2026-01-12 | permintaan penambahan kolom diagnosa akhir dan LOS | Done | Heru | #79536 |  | Dokumen fitur, IT belum belum terima dari spv akt
9 | 2026-01-20 | Perubahan Kondisi pengambilan Farmasi di Laporan MOD | Done | Dwie | #76600
10 | 2026-01-21 | permintaan penambahan kolom HPP di Laporan Rekap Pasien | Done | Heru | #82165
11 | 2026-01-22 | 1. Hide rawat inap dan tindakan rawat inap di order OK 2. Tambahkan notif konfirmasi OK di akses admisi | Done | Nia Indriani | #83332
12 | 2026-01-26 | Penambahan Label Laboratorium yang Baru di MCU | Done | Bayu | #71269
13 | 2026-01-26 | modifikasi input PA dan Hasil PA jadi No.PA | Done | Erna |  |  | tidak dibuatkan tiket, dikarenakan bisa di setup sendiri oleh Tim IT
14 | 2026-02-06 | tambah kolom jenis kelamin, di rekapitulasi pasien Ranap | Done | Adella Angrainie
15 | 2026-02-18 | Apotik Online/ E-Farmasi | Done | BPJS
16 | 2026-02-20 | Tambahkan cekbox pada saat order obat oleh pasien rawat inap ke Farmasi untuk keperluan obat cito dan extra | Done | Dwie | #84310
17 | 2026-03-03 | tambahan label MCU, label yg ke lab jadi 3, lalu label mcu tambahan 1 | Done | Bayu | #84323
18 | 2026-03-04 | kolom baru di laporan waiting time | Done | Pupu | #84287
19 | 2026-03-05 | perubahan AJP Farmasi | Done | Eli | #83328
20 | 2026-03-13 | Resume Medis Otomatis pasien Rawat Inap | Done | Yanmed | #84382
21 | 2026-03-13 | penambahan form baru laporan tindakan dokter & pneumonia | Done | Yanmed | #84587
22 | 2026-03-25 | Riwayat kunjungan dari awal berkunjung sampai sekarang tanpa harus filter periode tanggal | Done | Casemix | #86280
23 | 2026-03-25 | Menu Riwayat history grouper diagnose dan prosedur seperti di eklaim | Done | Casemix | #86283
24 | 2026-03-25 | Tambah tombol set primary untuk penginputan diagnose icd seperti di eklaim | Done | Casemix | #84662
25 | 2026-03-25 | Fitur sinkronisasi klaim minta di munculkan didepan pada halaman list coding/grouping | Done | Casemix | #84663
26 | 2026-03-25 | Perubahan print out antrian dokter untuk pasien Prioritas menjadi huruf P | Done | Poli | #84665 |  | Urgent karena komplenan pasien
27 | 2026-03-30 | Penyesuaian pengambilan data alamat di laporan harian polillinik | Done | Tia Setiani | #84972 |  | Urgent karena untuk filter data pasien
28 | 2026-04-01 | penambahan kolom jumlah pasien di laporan piutang penjamin | Done | Rika
29 | 2026-04-01 | tambah kolom baru ( jumlah pasien) di laporan harian perusahaan | Done | Heru | #85187
30 | 2026-04-01 | laporan dokter pengirim di tambahkan kolom penjamin | Done | Erna | #86775 | 0.125
31 | 2026-04-06 | tampilkan asesment SOAP dokter di menu isi hasil Laboratorium | Done | Toni |  | 0.25
32 | 2026-04-07 | penambahan kolom di no.SEP di riwayat kunjungan pasien dan default 3 bulan | Done | Andika | #86776 | 0.25
33 | 2026-04-09 | penambahan form baru pemakaian venti | Done | Adella Angrainie | #86778 | 0.75
34 | 2026-04-09 | form baru pengkajian dengan ventilasi mekanik | Done | Adella Angrainie | #86779 | 0.75
35 | 2026-04-10 | tambahkan button kirim data online di menu coding/gruping | Done | Ilham Awaludin | #84662 | 0.25
36 | 2026-04-17 | tambah kolom penjamin di laporan tindakan dokter Keu | Done | Fardan | #86801 | 0.25
37 | 2026-04-17 | bridging PACS radiologi | Pending |  |  | 1 | menunggu penunjukan vendor pacs dari jangmed
38 | 2026-04-21 | rekapitulasi pasien ranap (ruangan akhir kunjungan) tambahkan no bed di kolom kelas - ruang | Done | Adella Angrainie | #87380
39 | 2026-04-21 | serah terima pasien diagnostik dan fisioterapi | Done | Adella Angrainie | #87433 |  | --
40 | 2026-04-21 | laporan harian polik sensus harian rajal, tambahkan diagnosa P nya | Done | Adella Angrainie | #87462
41 | 2026-04-24 | di kelengkapan berkas, hilangkan convert pdf | Closed | Ita Nurlita |  |  | tidak bisa di penuhi oleh tim tera
42 | 2026-04-24 | tambahkan Surat keterangan kematian di kelangkapan berkas | Done | Ita Nurlita |  |  | bisa langsung di tambahkan di config admin, tanpa buat tiket
43 | 2026-04-24 | tambahkan lagi pilihan akses nya, yang bisa di setting di user akses | Open |  |  |  | pengecekan internal dulu, yang di mintakan nya, akses apa saja
44 | 2026-04-28 | tambahkan dokumen LAPORAN TINDAKAN ODONTEKTOMI POLIKLINIK BEDAH MULUT | Done | Adella Angrainie | #87499
45 | 2026-04-28 | tambahkan dokumen TRAVELING INFORMATION PATIENT | Done | Adella Angrainie | #87492
46 | 2026-04-30 | tambahkan shortcut CPPT di penjualan resep | Done | Dwie | #87393
47 | 2026-04-30 | permintaan penambahan arsip dokumen khusus admisi billing | Done | Andika | #89686 | 0.5
48 | 2026-04-30 | hide button di info registrasi pasien | Done | Andika | #88706
49 | 2026-04-30 | tambah no rujukan di modul riwayat kunjungan pasien | Done | Andika | #89653 | 0.25
50 | 2026-04-30 | revisi surat selisih Harga di info registrasi pasien | Done | Andika | #89532 | 0.75
51 | 2026-04-30 | laporan baru risiko jatuh nilai tinggi | Done | Pupu | #89674 | 1
52 | 2026-05-04 | penambahan menu baru, atur jam cek in dokter | Done |  | #88046
53 | 2026-05-04 | label MCU tambahkan label lab ditambahkan 1 menjadi 4 dan label rad ditambahkan 1 menjadi 2 | Done | Bayu | #87838
54 | 2026-05-06 | tambah filter kelas di laporan penj obat per dokter | Done | Dwie | #89655 | 0.375
55 | 2026-05-06 | tambah tambahan kata di kertas yang di print di farmasi | Done | Dwie | #88707
56 | 2026-05-06 | RM.4.023 PERSETUJUAN TINDAKAN HEMODIALISA RUTIN | Done | Adella Angrainie
57 | 2026-05-06 | RM.6.001 CHECKLIST KESIAPAN ANESTHESI | Done | Adella Angrainie | #89313 | 0.625
58 | 2026-05-06 | Modifikasi dokumen pengkajian dengan ventilasi mekanik | Done | Adella Angrainie | #89484 | 0.5
59 | 2026-05-11 | Modifikasi modul Gizi & penambahan kolom pada tampilan awal dpmp (daftar pesanan diet pasien) | Done | Risanty | #90265 | 0.5
60 | 2026-05-12 | tambah kolom dokter di 2 laporan, laporan tindakan rajal dan ranap | Done | Adella Angrainie | #89594 | 0.3
61 | 2026-05-20 | di laporan HPL ubah filter tanggal, ambil di inputan perawat | Done | Illa Nurlaila | #89599
62 | 2026-05-20 | di pasien rawat jalan tidak ada soap di jam 23:59 otomatis statusnya batal periksa | Done | Adella Angrainie | #92180 | 0.5
63 | 2026-05-21 | discharge otomatis pasien rajal (polik) statusnya sembuh jika tidak di ranapkan dan tidak di rujuk | Done | Rini Minati | #92195 | 0.25
64 | 2026-06-05 | laporan sensus harian pasien rajal & rekap rawat inap tambah kolom rentang umur | Done | Adella Angrainie | #92951 | 0.375
65 | 2026-06-05 | limit data di rl 4.1 & 5.1 hilangkan, bisa di tampilkan semua | Done | Adella Angrainie |  | 0.125
66 | 2026-06-10 | laporan DM 21. Rencana Operasi => ditambahkan kolom Penjamin | Done | Direksi | #92004 | 0.5
67 | 2026-06-10 | Laporan DM 23. Total Penunjang => Laporan dihilangkan | Done | Direksi |  | 0.125
68 | 2026-06-10 | laporan waktu tunggu IGD tambahkan kolom admisi & Masuk rawat inap | Done | Pupu |  | 0.375
69 | 2026-06-10 | tambah kolom baru di laporan operasi perbulan | Done | Pupu |  | 0.25
70 | 2026-06-10 | penambahan fitur form skrining gizi anak/strong kids | Done | Risanty |  | 0.25
71 | 2026-06-12 | tambahkan department baru IHC Vinfast, tidak hitung waktu tunggu | Done | Arfan | #92203 | 0.125
72 | 2026-06-12 | ubah acuan jam cek in dokter di ubah per master jadwal dokter | Done | Andika | #92163 | 0.5
73 | 2026-06-12 | fitur pemanggilan di admisi tetap ada, walaupun sudah selesai pelayanan nya | Done | Dwie | #92408 | 0.375
74 | 2026-06-12 | tampilan di riwayat resep pasien, sesuai dengan yang di lakukan di farmasi, jika di ganti maka ada tulisan di ganti | Done | Dwie | #93202 | 1
75 | 2026-06-15 | setup kuota dokter, bisa di setup sesuai dengan jadwal yang user tentukan | Done | Lisda | #92188 | 1
76 | 2026-06-15 | laporan rekap harian Laboratorium | Done | Erna |  | 0.5
77 | 2026-06-17 | klik mulai periksa dokter langsung buka soap pasien | Done | Yohana | #92175 | 0.25
78 | 2026-06-17 | laboratorium nilai kritis | Done | Erna |  | 0.25
79 | 2026-06-18 | Perubahan layout dokumen pengkajian pasien dengan ventilator mekanik | Done | Adella Angrainie |  | 0.125
80 | 2026-06-19 | approval PO ada penanda nya di user yang nge approve PO eX akun spv, manajer, direksi | Done | Eli Nur | #92199 | 0.125
81 | 2026-06-19 | pemisahan di modul rekam medik terapi wicara | Done | Eli Nur |  | 0.25
82 | 2026-06-19 | Fisioterapi dibuat mandatory isi PPA, button baru untuk isi SOAP | Done | Shilvia |  | 0.5
83 | 2026-06-19 | pasien RJ & RI diagnosa DHF, Campak, cikungunyah, perlusis (KLB) | Done | Adella Angrainie |  | 0.625
84 | 2026-06-19 | Pembuatan menu untuk pengisian pasien KLB | Done | Adella Angrainie |  | 0.375
85 | 2026-06-19 | pasien pulang rawat inap muncul notif di RM | Closed | Adella Angrainie |  |  | sudah ada fitur nya di laporan modul RM
86 | 2026-06-20 | penambahan jam sesi praktek pada saat mau BC di pasien Prioritas | Done | Call center |  | 0.25
87 | 2026-06-22 | Revisi General consent | Done | Andika |  | 0.25
88 | 2026-06-22 | ubah ukuran kertas anjungan (antrian) | In Progress | Andika |  | 0.125
89 | 2026-06-22 | Tambahkan button 2 penjamin di kasir | Closed | Andika |  |  | tidak bisa kondisinya terlalu beresiko harus merubah core kasir
90 | 2026-06-22 | pasien Bpjs langsung close bill h-1 walaupun ada notes Merah | QC | Andika |  | 0.5 | sedang di diskusikan internal billing
91 | 2026-07-06 | penanda di jasa visit jika ada tambah komponen oleh billing | Done | Fardan |  | 0.25
92 | 2026-07-06 | alergi pasien melekat di Rekam medis jika pernah di input walaupun sekali | Done | Risanty |  | 0.25
93 | 2026-07-07 | tambahkan menu antrian ambil surat kontrol di APM/KIOSK BPJS | Done | Andika |  | 0.25
94 | 2026-07-07 | modul plasma, ubah namanya jadi kiosk bpjs loket 1/2/3 | Closed | Andika |  |  | Bisa di lakukan oleh IT
95 | 2026-07-07 | cekin kode booking di kiosk hilangkan, hanya barcode saja | Done | Andika |  | 0.25
96 | 2026-07-08 | Menghilangkan pasien inhouse clinic di antrian ns perawat dan jadwal dokter di hilangkan di tv coffe | Done | - |  | 0.125
97 | 2026-07-08 | Penambahan field free text periksaan kepala di MCU | Done | Yohana |  | 0.25
98 | 2026-07-13 | Pop up ya/tidak dan print amprah di konfirmasi barang dihilangkan | Done | Fachri |  | 0.125
99 | 2026-07-15 | tambahkan penjamin pada dpmp Gizi | Pending | Risanty |  | 0.125 | di ajukan 21 september
100 | 2026-07-21 | laporan kunjungan poli tambahkan di modul laporan agar bisa di tarik di v5 | Pending | Ruri |  |  | di ajukan 21 september
101 | 2026-07-24 | Kuota pasien perdokter disesuaikan menjadi kuota bpjs berapa dan kuota umum/asuransi berapa | QC | Lisda |  | 2 | fitur sudah siap update, tapi belum di terima kuota dokter penjamin UM/AS nya
102 | 2026-07-27 | cuti dokter bisa setup per sesi, MJKN, onsite, mobile apps. tidak bisa mendaftar | Pending | Lisda |  | 1 | di ajukan 21 september
103 | 2026-07-27 | penambahan template pesan baru, bc kuota bpjs | Done | Yanpel |  | 0.125
104 | 2026-07-27 | hide gudang lain, hanya tampilkan gudang farmasi | Done | Yuli Sri
105 | 2026-07-27 | perubahan kondisi Cek In cek out dokter, yang di modul pendaftaran | Pending | Andika |  | 0.5 | di ajukan 21 september
106 | 2026-07-30 | button mulai periksa V6 dokter, button nya agak di geser ke kiri | Done | dr.Ellina
107 | 2026-07-30 | setup kuota per tanggal, tidak bisa di setup lebih kecil dari jumlah pasien yang sudah booking | Done | Lisda
108 | 2026-08-04 | Penyesuaian lap mod di table 9.1, intermediate care dikeluarkan pada baris kelas 3 dan disesuaikan juga dengan table 9.2 | Pending | Arfan |  | 0.25 | di ajukan 21 september
109 | 2026-08-04 | penanda pasien iterasi farmasi | Pending | Dwie |  | 0.375 | di ajukan 21 september
110 | 2026-08-04 | penambahan narasi di kertas antrian farmasi ( kertas pengambilan obat) | Pending | Dwie |  | 0.125 | di ajukan 21 september
111 | 2026-08-10 | perubahan tampilan plasma dokter | Done | BPJS |  | 1
112 | 2026-08-12 | laporan baru akuntansi, laporan hutang | QC | Heru |  | 2 | sedang di cek Akuntansi
113 | 2026-08-13 | kecualikan obat yang expired, jadi tidak di tarik di laporan status stok, jadinya di tambahkan filter ED | Pending | Dwie |  | 0.375 | di ajukan 21 september
114 | 2026-08-18 | penambahan fitur appointment USG dan CT Scan | Pending | Gilang |  |  | di ajukan 21 september
115 | 2026-08-20 | fitur pengkajian get up and go, di pemeriksaan dasar buat kategori baru di TTV Pasien | Pending | Yohana |  |  | di ajukan 21 september
116 | 2026-08-20 | laporan resiko jatuh get up and GO, ambil dari inputan permintaan pengkajian get up and go | Pending | Yohana |  |  | di ajukan 21 september
117 | 2026-08-27 | penyesuaian broadcast warning appt di callcenter | Done | Lisda
118 | 2026-08-27 | Laporan dari mana mengetahui rumah sakit hamori | Pending | Dwi |  |  | di ajukan 21 september
119 | 2026-08-28 | modif laporan AP dokter ada keterangan input kasir/perawat di tarikan excell nya | Pending | Wirawan |  |  | di ajukan 21 september
120 | 2026-09-01 | modifikasi lap rekap pasien rawat inap (ruangan akhir kunjungan) tambah kolom tindakan | Pending | Adella Angrainie |  |  | di ajukan 21 september
121 | 2026-09-01 | dokumen baru, spirometri | Pending | Adella Angrainie |  |  | di ajukan 21 september
122 | 2026-09-02 | perbaikan data KIE IGD | Done | Riskah |  | 0.125
123 | 2026-09-15 | tambahan fitur diskon | Pending | Annisa Nur
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144